## 1. Proposta de Preco
PROPOSTA DE PREÇO — CPSI CAIXA / SINAPI ¦ LC 0071-2026
Valor Global: R$ 1.477.682,90 ¦ BDI: 21,03% ¦ Prazo: 12 meses ¦ Validade da Proposta: 90 dias a partir de 12/06/2026 ¦ TRL: 7
Edital LC 0071/7081-2025 · CECIC – Centralizadora Nacional Contratações Inovadoras · Objeto: Modernização e Monetização do SINAPI em modelo SaaS · Limite por CPSI: R$ 1.600.000,00 · Utilizado: 92,4% do limite
# | Categoria | Item de Custo / Rubrica | Custo Direto (12 m) | BDI 21,03% | Valor Faturado
1 | Pessoal | Engenheiro de Dados / Full Stack Sênior | 352800 | 74193.84 | 426993.84
2 | Pessoal | Engenheira de QA, BIM e Interoperabilidade | 191520 | 40276.66 | 231796.66
3 | Pessoal | Especialista em Conformidade e Governança Digital | 191520 | 40276.66 | 231796.66
4 | IA via API | Consumo de API de IA — LLM, Embeddings e Motor de Orçamento | 72000 | 15141.6 | 87141.6
5 | Infra SaaS | Infraestrutura SaaS: BD, CDN, Auth0, WAF, Storage e Observabilidade (SLA 99,9%) | 108500 | 22817.55 | 131317.55
6 | Segurança Digital | Vault de Secrets, SIEM, Logs de Auditoria Imutáveis e Conformidade Anexo VI | 15000 | 3154.5 | 18154.5
7 | Hardware | 3 Notebooks Corporativos i7/16GB/512GB + 1 Desktop de Homologação | 31267.83 | 6575.62 | 37843.45
8 | Setup | Setup de Escritório: Mobiliário Ergonômico, Monitores e Rede Local | 8000 | 1682.4 | 9682.4
9 | Operacional | Infraestrutura Física: Aluguel, Energia, Internet Dedicada e Assessoria Contábil | 50160 | 10548.65 | 60708.65
10 | Sprint Govtech | Sprint Dedicado: Integração TransfereGov + Testes com Plataformas Governamentais | 36000 | 7570.8 | 43570.8
11 | Segurança | Pentest Externo — Auditoria de Penetração Independente (Pré-Entrega Final) | 40000 | 8412 | 48412
12 | Logística | 6 Viagens Presenciais Joinville (SC) → Brasília (DF) — 2 profissionais por viagem | 62400 | 13122.72 | 75522.72
13 | Consultoria Especializada | Consultoria Avançada em Segurança Cibernética e Configuração de Nuvem (Cloud Hardening) | 40000 | 8412 | 48412
14 | Capacitação | Treinamento e Capacitação da Equipe Técnica (Cloud, Segurança e Ferramentas) | 21755 | 4575.08 | 26330.08
SUBTOTAL – Custos de Execução (Custo Direto) |  |  | 1220922.83 | 256760.08 | 1477682.91
✔ TOTAL GERAL — PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA |  |  | 1220922.83 | 256760.07 | 1477682.9
★ CONFORMIDADE: Valor dentro do limite de R$ 1.600.000,00 (item 1.2) · Validade da proposta: 90 dias (item 6.2.1) · TRL 7 declarado (critério 2) · Integração TransfereGov prevista (item 1.2) · Pentest = Anexo VI · Texto azul = inputs editáveis · BDI 21,03% cobre ISS/PIS/COFINS e margem

## 2. Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — CPSI CAIXA / SINAPI
Distribuição por Fase e Trimestre ¦ Total: R$ 1.477.682,90 ¦ 12 meses ¦ LC 0071-2026
Publicação: 12/05/2026 · Credenciamento até: 11/06/2026 · Recebimento de propostas até: 12/06/2026 às 10h · Validade da proposta: 90 dias (até ~10/09/2026)
Período | Entregáveis, Fases e Referências ao Edital | Custo Direto do Trimestre | BDI 15% | Valor Faturado
Meses 1 a 3 | FASE 1 · Setup, Onboarding SINAPI e Fundações Técnicas Onboarding e ingestão estruturada dos dados do SINAPI (extração, normalização, carga) Setup do ambiente SaaS: BD gerenciado, Auth0 SSO/SAML, Cloudflare WAF+CDN, storage Implementação de Vault de Secrets e SIEM — atendimento ao Anexo VI desde o dia 1 Aquisição e configuração do hardware (notebooks + desktop de homologação) TRL 7+ formalizado e documentado na proposta técnica (critério 2 da banca) Treinamento e capacitação inicial da equipe (segurança em nuvem e ferramentas)\n1ª Viagem a Brasília: Alinhamento estratégico com CECIC/CAIXA (M1) | 397422.83 | 83578.02 | 481000.85
Meses 4 a 6 | FASE 2 · APIs Documentadas, TransfereGov e Motor de Orçamento com IA Sprint dedicado ao TransfereGov: integração REST, OAuth Gov.br, testes sandbox APIs documentadas (OpenAPI 3.0) para consulta interativa do SINAPI Motor de orçamento inteligente IA: sugestão de composições, índices e análise comparativa Autenticação Gov.br e SAML 2.0 para usuários institucionais da CAIXA 2ª Viagem Brasília: Homologação de APIs com equipe técnica CECIC (M4) 3ª Viagem Brasília: Demonstração do TransfereGov integrado ao CECIC (M6) | 271300 | 57054.39 | 328354.39
Meses 7 a 9 | FASE 3 · Interoperabilidade BIM/IFC, Consulta Interativa e Simulações Interoperabilidade BIM/IFC: importação de modelos, extração de quantitativos, orçamento automático Interface de consulta interativa do SINAPI: filtros, histórico de preços, exportação Simulações de orçamentos com dados reais SINAPI + IA integrada Testes de carga, performance e estabilidade da plataforma SaaS em escala 4ª Viagem Brasília: Apresentação interativa BIM/IA ao CECIC (M9) | 236900 | 49820.07 | 286720.07
Meses 10 a 12 | FASE 4 · Conformidade, Pentest, Auditoria e Entrega Formal do CPSI Execução do Pentest externo: OWASP Top 10, APIs, autenticação, LGPD e Anexo VI (M11) Relatório final de conformidade: Anexo VI, logs de auditoria imutáveis, LGPD Documentação técnica completa: manual do usuário, API docs, runbooks operacionais Ajustes finais de segurança pós-pentest e encerramento do ciclo de auditoria Consultoria avançada em segurança cibernética e hardening de nuvem (complementa o pentest)\n5ª Viagem Brasília: Acompanhamento do pentest e conformidade (M11)\n6ª Viagem Brasília: Entrega formal do CPSI ao CECIC (M12) | 315300 | 66307.59 | 381607.59
TOTAL | Projeto 100% Executado — CPSI Entregue à CAIXA | 1220922.83 | 256760.07 | 1477682.9

## 3. Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA — TRANSPARÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA
Demonstra como cada custo foi composto, alinhado às exigências do edital LC 0071-2026 e aos critérios de avaliação da Comissão Especial
Categoria | Item de Custo | Base de Cálculo | Qtd / Prazo | Custo Direto | Justificativa e Referência ao Edital
Pessoal | Engenheiro de Dados / Full Stack Sênior | R$ 17 | 12 meses | 352800 | R$ 17.500/mês × 1,68 (encargos) × 12 meses. Liderança técnica: arquitetura SaaS, pipelines SINAPI, APIs REST e integração TransfereGov. ▸ Edital: Item 6.2.1 (Time) · Critério 3 (15%)
Pessoal | Engenheira de QA, BIM e Interoperabilidade | R$ 9.500/mês | 12 meses | 191520 | R$ 9.500/mês × 1,68 (encargos) × 12 meses. Especialista BIM/IFC, testes de integração, validação TR e conformidade ao objeto do edital. ▸ Edital: Item 1.2 (BIM/IFC obrigatório) · Critério 1 (30%)
Pessoal | Especialista em Conformidade e Governança Digital | R$ 9.500/mês | 12 meses | 191520 | R$ 9.500/mês × 1,68 (encargos) × 12 meses. Auditoria Anexo VI, logs LGPD, relatórios de conformidade e gestão de risco do CPSI. ▸ Edital: Anexo VI · Item 6.2.1 · Critério 3 (15%)
IA via API | Consumo de API de IA — LLM, Embeddings e Motor de Orçamento | R$ 6.000/mês | 12 meses | 72000 | R$ 6.000/mês × 12 meses. Tokens para motor de orçamento inteligente, sugestões de composições SINAPI e automação de consultas. App já opera com IA via API — sem GPU local necessária. ▸ Edital: Item 1.2 (IA e automação) · Critério 1 (30%) · Critério 6 (10%)
Infra SaaS | Infraestrutura SaaS: BD, CDN, Auth0, WAF, Storage e Observabilidade (SLA 99,9%) | R$ 9.041,67/mês | 12 meses | 108500 | R$ 9.041,67/mês × 12 meses. BD gerenciado (RDS/Supabase), Auth0 SSO/SAML, Cloudflare WAF+CDN, object storage, monitoramento APM e SLA 99,9% para ambiente de produção escalável. ▸ Edital: Item 1.2 (SaaS escalável) · Anexo VI · Critério 4 (15%)
Segurança Digital | Vault de Secrets, SIEM, Logs de Auditoria Imutáveis e Conformidade Anexo VI | Sprint dedicado | 12 meses | 15000 | Cofre de credenciais (Vault), correlação de eventos (SIEM), logs imutáveis de auditoria. Implementado no M1 e operado ao longo dos 12 meses. Requisito obrigatório do Anexo VI. ▸ Edital: Anexo VI (obrigatório) · Critério 4 (15%) · Critério 5 (15%)
Hardware | 3 Notebooks Corporativos i7/16GB/512GB + 1 Desktop de Homologação | CapEx — desembolso único | Única aquisição | 31267.83 | CapEx único. App opera via API de IA — hardware leve suficiente. 3 notebooks para a equipe + 1 desktop como servidor de staging/homologação para testes de carga. ▸ Edital: Item 6.2.1 (infraestrutura) · Critério 3 (Modelo de Negócio)
Setup | Setup de Escritório: Mobiliário Ergonômico, Monitores e Rede Local | CapEx — desembolso único | Única aquisição | 8000 | CapEx único. Mesas, cadeiras ergonômicas, 3 monitores e infraestrutura de rede para a equipe de 3 profissionais na base de operação. ▸ Edital: Item 6.2.1 (infraestrutura operacional)
Operacional | Infraestrutura Física: Aluguel, Energia, Internet Dedicada e Assessoria Contábil | R$ 4.180/mês | 12 meses | 50160 | R$ 4.180/mês × 12 meses. Sala comercial (Joinville/SC), energia elétrica, link dedicado ≥200 Mbps e assessoria contábil/jurídica para gestão do CPSI. ▸ Edital: Item 8.4.2 (Custos e prazos do CPSI)
Sprint Govtech | Sprint Dedicado: Integração TransfereGov + Testes com Plataformas Governamentais | Sprint dedicado | 1 sprint / 3 meses | 36000 | Sprint de 3 meses (M4-M6) com Engenheiro + QA focados em integração TransfereGov (API REST, OAuth Gov.br, sandbox), documentação e homologação junto ao ambiente governamental. ▸ Edital: Item 1.2 (TransfereGov — exigência explícita do objeto) · Critério 1 (30%)
Segurança | Pentest Externo — Auditoria de Penetração Independente (Pré-Entrega Final) | Sprint dedicado | 1 sprint / 3 meses | 40000 | Teste de intrusão por empresa certificada (CREST/OSCP). Escopo: OWASP Top 10, APIs REST, autenticação, LGPD e todos os requisitos do Anexo VI. Executado no M11 antes da entrega. ▸ Edital: Anexo VI (obrigatório) · Item 8.4.5 (Matriz de Risco) · Critério 4 (15%)
Logística | 6 Viagens Presenciais Joinville (SC) → Brasília (DF) — 2 profissionais | Aéreo + diárias | 6 viagens | 62400 | 6 viagens × R$ 10.400 cada [aéreo R$ 4.200/pessoa × 2 + hospedagem 2 diárias × R$ 500 × 2 pessoas]. Marcos: M1 alinhamento CECIC, M4 homologação APIs, M6 demo TransfereGov, M9 apresentação BIM+IA, M11 acompanhamento pentest, M12 entrega formal do CPSI. ▸ Edital: Item 8.2 (Reuniões) · Item 8.4.1 (Cronograma)
Consultoria Especializada |  |  |  | 40000 | Consultoria externa especializada em hardening de nuvem, revisão de configurações avançadas (IAM, rede, criptografia) e endereçamento dos controles do Anexo VI, complementando o pentest. ▸ Edital: Anexo VI · Critério 4 (15%) · Critério 5 (15%)
Capacitação |  |  |  | 21755 | Capacitação da equipe em segurança em nuvem, ferramentas de orçamento/BIM e boas práticas de operação SaaS, sustentando a qualidade da entrega e a operação pós-CPSI. ▸ Edital: Critério 3 (15%)
SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 1220922.83 | Soma de todos os custos diretos — base para aplicação do BDI de 15%
TOTAL GERAL (Custo Direto × 1,2103) |  |  |  | 1477682.9 | Valor global = R$ 1.477.682,90 — dentro do limite de R$ 1.600.000,00 (item 1.2 do edital LC 0071-2026). Representa 92,4% do limite, com margem de R$ 122.317,10. BDI de 21,03%.

## 4. Criterios e Aderencia
ADERÊNCIA AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO — COMISSÃO ESPECIAL ¦ LC 0071-2026
Demonstra como cada peso da banca está coberto pela solução e pelo orçamento apresentado
Peso | Critério da Banca | Status | Como a proposta atende — evidências no orçamento e cronograma | Referência no Edital
30% | Potencial de Resolução | Atendido na proposta | Protótipo já operacional com: (1) Motor IA via API integrado, (2) BIM/IFC implementado, (3) Tabelas e orçamento SINAPI, (4) API de forma de entrega. Sprint TransfereGov (R$36k) na Fase 2. Orçamento alocado em IA/API (R$72k) + Infra SaaS (R$108,5k). | Item 1.2 — Objeto central
15% | Grau de Desenvolvimento (TRL ≥ 6) | TRL 7 declarado | Protótipo em ambiente operacional com funcionalidades reais (BIM, IA, API, orçamento). TRL 7 = sistema protótipo demonstrado em ambiente operacional. Declarado explicitamente na proposta e formalizado no M1. | Item 7.2.2 — Critério 2
15% | Viabilidade e Maturidade do Modelo de Negócio | Atendido na proposta | Equipe de 3 profissionais especializados com encargos integrais (R$745.920). Memória de cálculo detalhada. Cronograma em 4 fases com entregáveis mensuráveis. Protótipo funcional reduz o risco de desenvolvimento do zero. | Item 7.2.2 — Critério 3
15% | Viabilidade Econômica | Conforme | R$ 1.477.683 = 92,4% do limite de R$ 1.600.000. Margem de R$ 122.317 em relação ao teto. IA via API (sem GPU local) reduz CapEx frente a alternativas com GPU local. Custo/benefício documentado na Memória. | Item 7.2.3 — Critério 4
15% | Custo-Benefício | Atendido na proposta | IA via API: custo variável, sem investimento em GPU (economia estimada frente a proposta com GPU local). Infra SaaS escalável pós-CPSI. Potencial de contrato de fornecimento de até 5× R$1,6M (≈R$8M) conforme item 12.10, condicionado à aprovação. Pentest reforça a segurança da entrega. | Item 7.2.3 — Critério 5
10% | Funcionalidades Adicionais / Diferenciais Competitivos | Diferenciais propostos | Diferenciais: (1) BIM/IFC já implementado no protótipo, (2) IA integrada via API — modelo escalável sem custo fixo de GPU, (3) Motor de orçamento automático com sugestão de composições SINAPI, (4) Pentest independente pré-entrega. | Item 7.2.3 — Critério 6
CONCLUSÃO: A proposta endereça os 6 critérios de avaliação da banca. A solução, em estágio TRL 7 (protótipo em ambiente operacional), reduz o risco técnico de desenvolvimento. O valor de R$ 1.477.682,90 corresponde a 92,4% do limite, com margem de R$ 122.317,10. TransfereGov, BIM/IFC, IA via API e o pentest do Anexo VI cobrem os componentes centrais do objeto (item 1.2).

## 5. Conformidade Edital
CHECKLIST DE CONFORMIDADE — EDITAL LC 0071-2026 ¦ CPSI SINAPI
Verificação item a item das exigências do edital e respectivo atendimento na proposta
| Exigência do Edital | Status | Como está atendido nesta proposta
item 1.1 | CPSI pelo período de 12 meses (prorrogável por mais 12) | ✅ | Cronograma estruturado em 12 meses / 4 fases. Equipe e infra dimensionados para prorrogação.
item 1.2 | Solução SaaS escalável com arquitetura aberta e interoperável | ✅ | O protótipo já opera como SaaS. Infra Cloudflare+RDS+Auth0 (R$108,5k). Arquitetura API-first documentada.
item 1.2 | Dados SINAPI disponibilizados de forma estruturada | ✅ | Fase 1 (M1-M3): ingestão, normalização e carga do SINAPI. Motor de consulta interativa na Fase 3.
item 1.2 | APIs documentadas para consulta interativa | ✅ | Fase 2 (M4-M6): APIs OpenAPI 3.0. Já implementadas no protótipo — sprint de documentação e publicação.
item 1.2 | Integração com TransfereGov | ✅ | Sprint dedicado R$36.000 na Fase 2 (M4-M6). 2 viagens a Brasília para homologação com CAIXA.
item 1.2 | Interoperabilidade com padrões BIM/IFC | ✅ | BIM/IFC já implementado no protótipo. Fase 3 (M7-M9) aprofunda e valida em escala real com dados SINAPI.
item 1.2 | IA e automação para apoio a orçamentos | ✅ | IA via API já operante no protótipo. R$72k alocados para tokens. Motor de orçamento inteligente com sugestão SINAPI.
item 1.2 | Valor estimado ≤ R$ 1.600.000,00 | ✅ | R$ 1.477.682,90 = 92,4% do limite. Margem de R$ 122.317,10.
item 6.2 | Proposta encaminhada unicamente em arquivo Excel | ✅ | Este arquivo .xlsx é a proposta formal conforme ANEXO II e II-A.
item 6.2.1 | Validade da proposta ≥ 90 dias | ✅ | Validade declarada: 90 dias a partir de 12/06/2026 (até 10/09/2026).
item 6.2.1 | TRL declarado na proposta | ✅ | TRL 7 declarado: sistema demonstrado em ambiente operacional real. Formalizado no M1.
item 6.2.1 | Cronograma físico-financeiro detalhado | ✅ | Aba 2 detalha as 4 fases com entregáveis, custos diretos, BDI e valor faturado por trimestre.
item 7.2.2 | Critério 1 – Potencial de Resolução (30%) | ✅ | IA+BIM+APIs+TransfereGov+SINAPI cobertos. Ver Aba 4.
item 7.2.2 | Critério 2 – Grau de Desenvolvimento TRL ≥ 6 (15%) | ✅ | TRL 7 declarado. Protótipo em ambiente operacional: BIM, IA, API, orçamento operacionais.
item 7.2.2 | Critério 3 – Viabilidade Modelo de Negócio (15%) | ✅ | 3 profissionais + memória de cálculo + cronograma estruturado + protótipo funcional.
item 7.2.3 | Critério 4 – Viabilidade Econômica (15%) | ✅ | R$1.478k / R$1.600k limite = 92,4%. Sem GPU local (economia estimada de CapEx). Ver Aba 3.
item 7.2.3 | Critério 5 – Custo-Benefício (15%) | ✅ | IA via API = custo variável, escalável. Pós-CPSI: potencial de contrato até ≈R$8M (item 12.10), condicionado à aprovação.
item 7.2.3 | Critério 6 – Diferenciais Competitivos (10%) | ✅ | BIM/IFC, IA via API escalável, motor de orçamento e pentest pré-entrega.
Anexo VI | Requisitos de Segurança Fornecedores em Nuvem | ✅ | Vault+SIEM (R$15k) + Cloudflare WAF + Auth0 SSO + Pentest externo (R$40k) + logs imutáveis.
item 8.4.1 | Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro | ✅ | 4 fases detalhadas com entregáveis mensuráveis, marcos e valores por período. Ver Aba 2.
item 8.4.5 | Matriz de Risco | ⚠️ | Incluir matriz de risco formal na proposta técnica (Anexo II-A) antes do envio.
item 9 | Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal | ⚠️ | Providenciar: Contrato Social, Certidão Federal, CND FGTS, Certidão de Falência (item 9.3).
item 12.10 | Potencial pós-CPSI: contrato de fornecimento até 5× R$1,6M | ℹ️ | Se CPSI aprovado: contrato de até R$8M por 24+24 meses. Planejar escalabilidade da infra.
RESUMO: 20 itens ✅ CONFORMES · 2 itens ⚠️ ATENÇÃO (pendências menores pré-envio) · 1 item ℹ️ INFORMATIVO · Proposta pronta para envio após regularização dos itens ⚠️